## Sheet1
Requisitos do projeto CatLovers
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Tela Inicial - home | Página de apresentação da empresa e do projeto. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S2
Tela de adoção | Tela onde serão apresentados os anúncios de adoção que provém do banco de dados. | Funcional | Essencial | Grande | 21 | A | S2
Tela de cada gato | Tela com a descrição de cada gato individualmente. | Funcional | Desejável | Médio | 8 | C | S4
Sobre nós | Página que irá contar um pouco mais sobre a empresa, seus serviços e seu fundador. | Funcional | Importante | Pequeno | 5 | B | S3
Fale Conosco | Página onde o cliente poderá nos contatar. | Funcional | Desejável | Pequeno | 5 | C | S3
Login | Página onde o cliente poderá acessar sua conta. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S2
Cadastro | Página onde o cliente poderá cadastrar sua conta. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S2
Cadastro do gato | Página de cadastro para o anúncio do gato que está na adoção. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S4
Dashboards | Página onde o cliente terá acesso à gráficos com pesquisas relacionadas ao projeto. | Funcional | Importante | Médio | 8 | B | S3
Sistema de login e cadastro | Utilizar API para fazer um sistema de login funcional. | Funcional | Essencial | Grande | 13 | A | S3
Banco de dados | Criar banco de dados do projeto para armazenar os usuários e os gatos. | Funcional | Essencial | Pequeno | 5 | A | S1
Calculadora Financeira | Página onde haverá uma calculadora capaz de mostrar os gastos que um pet pode trazer, para preparar o usuário. | Funcional | Essencial | Pequeno | 5 | B | S4
Cálculo estratégico | Menu de navegação superior, Rolagem vertical, Log-off de usuário. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | B | S4
Segurança | O sistema deve ser altamente seguro, garantindo que os dados coletados sejam protegidos contra acesso não autorizado. | Funcional | Importante | Médio | 8 | C | S5
Regulamentação de dados | O sistema deve ser compatível com as normas regulatórias, garantindo que os dados coletados estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. | Funcional | Desejável | Pequeno | 5 | C | S5
CatLovers - SPRINT 01
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Banco de dados | Criar banco de dados do projeto para armazenar os usuários e os gatos. | Funcional | Essencial | Pequeno | 5 | A | S1
CatLovers - SPRINT 02
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Tela Inicial - home | Página de apresentação da empresa e do projeto. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S2
Tela de adoção | Tela onde serão apresentados os anúncios de adoção que provém do banco de dados. | Funcional | Essencial | Grande | 21 | A | S2
Login | Página onde o cliente poderá acessar sua conta. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S2
Cadastro | Página onde o cliente poderá cadastrar sua conta. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S2
CatLovers - SPRINT 03
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Sobre nós | Página que irá contar um pouco mais sobre a empresa, seus serviços e seu fundador. | Funcional | Importante | Pequeno | 5 | B | S3
Fale Conosco | Página onde o cliente poderá nos contatar. | Funcional | Desejável | Pequeno | 5 | C | S3
Dashboards | Página onde o cliente terá acesso à gráficos com pesquisas relacionadas ao projeto. | Funcional | Importante | Médio | 8 | B | S3
Sistema de login e cadastro | Utilizar API para fazer um sistema de login funcional. | Funcional | Essencial | Grande | 13 | A | S3
CatLovers - SPRINT 04
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Tela de cada gato | Tela com a descrição de cada gato individualmente. | Funcional | Desejável | Médio | 8 | C | S4
Cadastro do gato | Página de cadastro para o anúncio do gato que está na adoção. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S4
Calculadora Financeira | Página onde haverá uma calculadora capaz de mostrar os gastos que um pet pode trazer, para preparar o usuário. | Funcional | Essencial | Pequeno | 5 | B | S4
Cálculo estratégico | Menu de navegação superior, Rolagem vertical, Log-off de usuário. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | B | S4
CatLovers - SPRINT 05
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Segurança | O sistema deve ser altamente seguro, garantindo que os dados coletados sejam protegidos contra acesso não autorizado. | Funcional | Importante | Médio | 8 | C | S5
Regulamentação de dados | O sistema deve ser compatível com as normas regulatórias, garantindo que os dados coletados estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. | Funcional | Desejável | Pequeno | 5 | C | S5